## Bienes-Obra IV TRIMESTRE 2013
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO HOSPITAL DE ROATAN
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL AÑO 2014
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
31100 | Alimentos y Bebidas para Personas, AGUA PURIICADA | 3 COTIZ. |  | 412012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 190000 | 190000
39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal, CLORO, DESINFECTANTE, JABON EN BARRA, JABON LIQUIDO | 3 COTIZ. |  | 422012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 59316 | 59316
39540 | Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico, CATETER VARIAS NUMERACIONES, COBERTORES DE ZAPATOS | 2 COTIZ. |  | 432012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 45764 | 45764
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [23 empty] | 295080
|  | REAL | [22 empty] | 295080 | 295080
| Fecha de emisión: |  | 2014-02-28 |  | Emitido por: | Lic. Thomas E. Brooks |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2014-02-28 |  | Aprobado por: |  |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
(GERENCIA ADMINISTRATIVA) HOSPITAL ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA
LIC. THOMAS E. BROOKS (GERENTE ASMINISTRATIVO) HOSPITAL DE ROATAN
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]
Note on B11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C11: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on AA16: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen

## Bienes-Obra III TRIMESTRE 2013
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO HOSPITAL DE ROATAN
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL AÑO 2014
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
33100 | PAPEL DE ESCRITORIO, PAPEL BOND EN 3 PRESENTACIONES | 2 COTIZ. |  | 412012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 48706 | 48706
33300 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, TALONARIOS DE RECIBOS Y RECETARIOS MEDICOS | 2 COTIZ. |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 41521 | 41521
33400 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PLATOS, VASOS, CUCHARAS, FOLDER | 2 COTIZ. |  | 422012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 9391 | 9391
35620 | DIESEL, PARA LAPLANTA DE ENERGIA | LPRI |  | 432012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 253216 | 253216
24100 | SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES, SANGRE, PLASMA FRESCO, GLOBULOS ROJOS | 3 COTIZ. |  | 442012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 150000 | 150000
35251 | REACTIVOS, ANTI A, ANTI B, ALBUMINA | LPRI |  | 452012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 405500 | 405500
35251 | Reactivo, UREA, CREATININA, COLESTEROL TOTAL, POTASIO | LPRI |  | 462012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 444500 | 444500
39560 | MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS, AGUJAS LARGAS, AGUJAS CORTAS, FLUOR, GEL | 3 COTIZ. |  | 472012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 80000 | 80000
31100 | Alimentos y Bebidas para Personas, POLLO | LPRI |  | 482012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 444000 | 444000
31100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOFRITO, ACHIOTE, ABARROTERIA | LPRI |  | 502012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 476442 | 476442
35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, LIDOCAINA, BUPIVACAINA, METRONIDAZOL | LPRI |  | 512012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 450000 | 450000
35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, OXACILINA, CEFALIXINA, GENTAMICINA, AMPICILINA | LPRI |  | 522012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 313151 | 313151
39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, LAPICES,MARCADORES,MASKIN TAPE, LAPIZ TINTA, CORRECTORES | 3C |  | 532012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 3224 | 3224
39520 | INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO,TUBOS ENDOTRAQUEALES VARIOS NUMEROS, RECOLECTORES DE ORINA | LPRI |  | 552012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 276700 | 276700
39530 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, GUANTES DESCARTABLES L, M, S, GUANTES ESTERILES, GORROS | LPRI |  | 562012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 341601 | 341601
39540 | OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO,SET DE ROPA QUIRURGICA | LPRI |  | 572012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 443750 | 443750
42420 | EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, EQUIPO DE ELCTROLITOS, MICROPIPETAS, CENTRIFUGAS | LPRI |  | 582012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 339403 | 339403
35260 | OXIGENO MEDICO, OXIDO NITROSO, CO2 | LPRI |  | 602012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 435685 | 435685
39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, TIJERA DE MAYO, PINZA DISECCION,PINZA GINECOLOGICA, PINZA CAMPO | 3 COTIZ. |  | 622012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 142170 | 142170
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
|  | REAL | [22 empty] | 5098960 | 5098960
| Fecha de emisión: |  | 2014-02-28 |  | Emitido por: | Lic. Thomas E. Brooks |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2014-02-28 |  | Aprobado por: |  |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
(GERENCIA ADMINISTRATIVA) HOSPITAL ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA
LIC. THOMAS E. BROOKS (GERENNTE ADMINISTRATIVO) HOSPITAL ROATAN
Note on B11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C11: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on AA32: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen

## Bienes-Obra II TRIMESTRE 2013
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
PROGRAMA DE SALUD BUCAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2014
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
33100 | PAPEL DE ESRITORIO COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO | 3 COTIZ. |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 56067.1 | 56067.1
39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 3 COTIZ. |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 190000 | 190000
35252 | R E A C T I V O S/V I H /SIDA | 3 COTIZ. |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 190000 | 190000
34400 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | 3 COTIZ. |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 190000 | 190000
39300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 3 COTIZ. |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 190000 | 190000
39600 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | LICIT PRIVADA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 190000 | 190000
35650 | ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES | 3 COTIZ. |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 190000 | 190000
35620 | D I E S E L | LICIT PRIVADA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 190000 | 190000
35610 | G A S O L I N A | LICIT PRIVADA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 190000 | 190000
1576067.1
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
|  | REAL | [22 empty] | 1576067.1
| Fecha de emisión: |  | 2014-02-28 |  | Emitido por: | DR. CARLOS AGUILAR |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2014-02-28 |  | Aprobado por: | DR. CARLOS AGUILAR |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
DOCTOR CARLOS ROBERTO AGUILAR ENCARGADO DE PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL
DOCTOR CARLOS ROBERTO AGUILAR ENCARGADO DE PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL
Note on B11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C11: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on AA35: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen

## Bienes-Obra II TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN N°4
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
33100 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2C |  | 001 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | 001-2015 | 50169 | 50169
33300 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2C |  | 002 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | 002-2015 | 18864 | 18864
33400 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2C |  | 003 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | 003-2015 | 28587 | 28587
34400 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | L.P |  | 004 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | 004-2015 | 112699 | 112699
39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZAY ASEO PERSONAL | 2C |  | 005 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | 005-2015 | 46135 | 46135
39200 | UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA | 2C |  | 006 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | 006-2015 | 19417 | 19417
39520 | INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO | LP |  | 007 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | 007-2015 | 300000 | 300000
39530 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | LP |  | 008 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | 008-2015 | 450218 | 450218
39540 | OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO | LP |  | 009 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | 009-2015 | 341930 | 341930
39560 | MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS | LP |  | 010 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | 010-2015 | 360681 | 360681
42270 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO (AGUA, LUZ, TELEFONO) | LP |  | 011 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | 011-2015 | 400000 | 400000
35251 | REACTIVOS | LP |  | 012 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | 012-2015 | 400000 | 400000
35252 | REACTIVOS VIH | LP |  | 013 |  |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | 013-2015 | 284721 | 284721
35610 | GASOLINA | LP |  | 014 |  |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | 014-2015 | 421135 | 421135
35620 | DIESEL | LP |  | 015 |  |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | 015-2015 | 201736 | 201736
35650 | ACITES GRASAS Y LUBRICANTES | 2C |  | 016 |  |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | 016-2015 | 19732 | 19732
39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 3C |  | 017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-09 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-15 | 2015-03-15 |  | 017-2015 | 99506 | 99506
42410 | EQUIPO MEDICO SANITYARIO E INTRUMENTAL | LP |  | 018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-09 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-15 | 2015-03-15 |  | 018-2015 | 400000 | 400000
42420 | EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO | LP |  | 019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-09 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-15 | 2015-03-15 |  | 019-2015 | 247457 | 247457
39300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 2C |  | 020 |  |  |  |  | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  | 020-2015 | 31955 | 31955
39520 | INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO | LP |  | 021 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  | 021-2015 | 309481 | 309481
42270 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO (AGUA, LUZ, TELEFONO) | LP |  | 022 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  | 022-2015 | 400000 | 400000
35251 | REACTIVOS | 3C |  | 023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  | 023-2015 | 73379 | 73379
42410 | EQUIPO MEDICO SANITARIO E INTRUMENTAL | LP |  | 024 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  | 024-2015 | 153837 | 153837
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
028-2014
35251 | REACTIVOS | 3C |  | 025 |  |  |  |  | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  | 025-2015 | 100000 | 100000
39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 2C |  | 026 |  |  |  |  | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  | 026-2015 | 50000 | 50000
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
|  | REAL | [22 empty] | 5321639 | 5321639
| Fecha de emisión: | 2015-01-08 |  |  | Emitido por: | ABG.CLAUDIA INTERIANO |  |  | 2015-04-06: Fecha de Modificacion; 2015-04-10: Modificado por; 2015-04-13: CMI; 2015-04-15: Fecha de Registro ONCAE:; 2015-05-13: DD/MM/AA | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  |  |  | Aprobado por: |  |  |  | 2015-04-06: Fecha de Aprobacion; 2015-04-10: Aprobado por; 2015-04-13: CLR; 2015-04-15: Fecha Actualización ONCAE:; 2015-05-13: 2014-09-26 | Actualizado por: |  | CLAUDIA INTERIANO
GERENCIA ADMINISTRATIVA REGION DE SALUD DE COPAN
P.M. CLAUDIA LORENA RAMOS BENITEZ ADMINISTRADORA INTERINA REGIONAL
Note on B8: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C8: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D8: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E8: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on Z116: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen
Note on AA116: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen
Note on AA117: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen